附件3：

实训室设备采购招标前期工作流程及时限图

（45个工作日）

# Text boxes

通过评审的项目提交院长办公会议审定。

（5个工作日）

提交论证后的采购清单及技术参数等材料至院招标办。 （5个工作日）

教务处汇总进行初审。

（10个工作日）

教务处组织院内外专家、相关部门人员进行论证、评审；指导项目组制定《实训室建设项目任务书》 （20个工作日)

立项

教务处组织院内外专家进行宏观把控，（邀请校外院领导、教务处处长、实训中心主任、高职教育专家等）对项目进行评审。

（5个工作日）

项目组开展调研、论证，制定项目建设方案，提交实训中心审定后填报《实训平台建设项目申请表》。（每年第二学期开学后第1周）

各实训中心主任与系主任协商

确定项目负责人，组成项目组。

(前一年度11月起)